## BPBD
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
POSISI / KEADAAN BULAN : MEI 2019
NAMA SKPD / SATUAN KERJA |  | : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KAB. TANJAB BARAT
NAMA KEGIATAN |  | : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. TANJAB BARAT
JUMLAH DANA DALAM DPA |  | : Rp.2.662.537.208,-
TAHUN ANGGARAN |  | : 2019
SASARAN |  | :
MANFAAT |  | : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KAB. TANJAB BARAT
NO | URAIAN KEGIATAN | Total Dana Dalam DPA | Volume | Lokasi | PELAKSANAAN KEGIATAN |  |  |  |  | PERKEMBANGAN PELAKSANAAN |  |  |  |  | SisaAnggaran | KET
[5 empty] | L/PL/PML/SW | Kontraktor | Nilai | Jangka Waktu |  | Realisasi Fisik |  |  | Daya Serap Keuangan |  |  |  | 1088213942 | 58900320 | 129291860 | 208018300
[6 empty] | Pelaksana | Kontrak | Mulai | Selesai | Target | Rea | Dev | ( Rp) | (%)
[6 empty] | (PT/CV) | (Rp) |  |  | (%) | (%) | (%) | [5 empty] | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | DESEMBER | JUMLAH/REALISASI | SISA ANGGARAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (11-12) | 14 | 15 (14-13) | 16 (3-14) | 17
01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 667920958 | [7 empty] | 100 | 54.0307 | 45.9693 | 360882275 | 54.0307 | 307038683 |  | 360882275 | 9554320 | 64508660 | 26900800 | 123614499 | 136303996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360882275 | 307038683
01 | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT | 900000 | [7 empty] | 100 | 25 | 75 | 225000 | 25 | 675000 |  | 225000 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 675000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 900000 | [7 empty] | 100 | 25 | 75 | 225000 | 25 | 675000 |  | 225000 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 675000
| Belanja bahan Pakai Habis | 900000 | [7 empty] | 100 | 25 | 75 | 225000 | 25 | 675000 |  | 225000 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 675000
02 | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 36600000 | [7 empty] | 100 | 36.8697 | 63.1303 | 13494319 | 36.8697 | 23105681 |  | 13494319 | 1930570 | 2627612 | 0 | 6145541 | 2790596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13494319 | 23105681
| BELANJA BARANG DAN JASA | 36600000 | [7 empty] | 100 | 36.8697 | 63.1303 | 13494319 | 36.8697 | 23105681 |  | 13494319 | 1930570 | 2627612 | 0 | 6145541 | 2790596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13494319 | 23105681
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 2400000 | [7 empty] | 100 | 41.6667 | 58.3333 | 1000000 | 41.6667 | 1400000 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1400000
| Belanja Air | 4200000 | [7 empty] | 100 | 5.7381 | 94.2619 | 241000 | 5.7381 | 3959000 |  | 241000 | 0 | 0 | 0 | 241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241000 | 3959000
| Belanja Listrik | 30000000 | [7 empty] | 100 | 40.8444 | 59.1556 | 12253319 | 40.8444 | 17746681 |  | 12253319 | 1930570 | 2627612 | 0 | 5104541 | 2590596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12253319 | 17746681
07 | PENYEDIAAN JASA ADM.KEUANGAN | 77575000 | [7 empty] | 100 | 45.7235 | 54.2765 | 35470000 | 45.7235 | 42105000 |  | 35470000 | 0 | 11900000 | 5950000 | 5950000 | 11670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35470000 | 42105000
| BELANJA PEGAWAI | 77500000 | [7 empty] | 100 | 45.7677 | 54.2323 | 35470000 | 45.7677 | 42030000 |  | 35470000 | 0 | 11900000 | 5950000 | 5950000 | 11670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35470000 | 42030000
| Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 77500000 | [7 empty] | 100 | 45.7677 | 54.2323 | 35470000 | 45.7677 | 42030000 |  | 35470000 | 0 | 11900000 | 5950000 | 5950000 | 11670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35470000 | 42030000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 75000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 75000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000
| Belanja Penggandaan | 75000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 75000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000
08 | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR | 8428645 | [7 empty] | 100 | 54.2465 | 45.7535 | 4572245 | 54.2465 | 3856400 |  | 4572245 | 0 | 1000000 | 500000 | 2072245 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4572245 | 3856400
| BELANJA PEGAWAI | 6000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 3000000 | 50 | 3000000 |  | 3000000 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000
| Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap | 6000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 3000000 | 50 | 3000000 |  | 3000000 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 2428645 | [7 empty] | 100 | 64.7375 | 35.2625 | 1572245 | 64.7375 | 856400 |  | 1572245 | 0 | 0 | 0 | 1572245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572245 | 856400
| Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 2428645 | [7 empty] | 100 | 64.7375 | 35.2625 | 1572245 | 64.7375 | 856400 |  | 1572245 | 0 | 0 | 0 | 1572245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572245 | 856400
10 | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 31234813 | [7 empty] | 100 | 52.1361 | 47.8639 | 16284598 | 52.1361 | 14950215 |  | 16284598 | 0 | 7564948 | 0 | 5906000 | 2813650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16284598 | 14950215
| BELANJA BARANG DAN JASA | 31234813 | [7 empty] | 100 | 52.1361 | 47.8639 | 16284598 | 52.1361 | 14950215 |  | 16284598 | 0 | 7564948 | 0 | 5906000 | 2813650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16284598 | 14950215
| Belanja Alat Tulis Kantor | 31234813 | [7 empty] | 100 | 52.1361 | 47.8639 | 16284598 | 52.1361 | 14950215 |  | 16284598 | 0 | 7564948 | 0 | 5906000 | 2813650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16284598 | 14950215
11 | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 26700000 | [7 empty] | 100 | 17.8352 | 82.1648 | 4762000 | 17.8352 | 21938000 |  | 4762000 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 962000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4762000 | 21938000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 26700000 | [7 empty] | 100 | 17.8352 | 82.1648 | 4762000 | 17.8352 | 21938000 |  | 4762000 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 962000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4762000 | 21938000
| Biaya Dekorasi | 5000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
| Biaya Publikasi | 14400000 | [7 empty] | 100 | 6.9444 | 93.0556 | 1000000 | 6.9444 | 13400000 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 13400000
| Belanja Cetak | 900000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 450000 | 50 | 450000 |  | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000
| Belanja Penggandaan | 6400000 | [7 empty] | 100 | 51.75 | 48.25 | 3312000 | 51.75 | 3088000 |  | 3312000 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312000 | 3088000
13 | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | 4460500 | [7 empty] | 100 | 54.4715 | 45.5285 | 2429700 | 54.4715 | 2030800 |  | 2429700 | 0 | 0 | 0 | 2429700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429700 | 2030800
| BELANJA BARANG DAN JASA | 4460500 | [7 empty] | 100 | 54.4715 | 45.5285 | 2429700 | 54.4715 | 2030800 |  | 2429700 | 0 | 0 | 0 | 2429700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429700 | 2030800
| Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | 4460500 | [7 empty] | 100 | 54.4715 | 45.5285 | 2429700 | 54.4715 | 2030800 |  | 2429700 | 0 | 0 | 0 | 2429700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429700 | 2030800
15 | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | 12000000 | [7 empty] | 100 | 5 | 95 | 600000 | 5 | 11400000 |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 11400000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 12000000 | [7 empty] | 100 | 5 | 95 | 600000 | 5 | 11400000 |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 11400000
| Belanja Surat kabar/majalah | 12000000 | [7 empty] | 100 | 5 | 95 | 600000 | 5 | 11400000 |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 11400000
17 | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | 2400000 | [7 empty] | 100 | 33.3333 | 66.6667 | 800000 | 33.3333 | 1600000 |  | 800000 | 200000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1600000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 2400000 | [7 empty] | 100 | 33.3333 | 66.6667 | 800000 | 33.3333 | 1600000 |  | 800000 | 200000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1600000
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2400000 | [7 empty] | 100 | 33.3333 | 66.6667 | 800000 | 33.3333 | 1600000 |  | 800000 | 200000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1600000
18 | RAPAT-RAPAT KOORDINASI & KONSULTASI KE LUAR DAERAH | 467622000 | [7 empty] | 100 | 60.3574 | 39.6426 | 282244413 | 60.3574 | 185377587 |  | 282244413 | 7423750 | 41191100 | 20450800 | 96611013 | 116567750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282244413 | 185377587
| BELANJA BARANG DAN JASA | 467622000 | [7 empty] | 100 | 60.3574 | 39.6426 | 282244413 | 60.3574 | 185377587 |  | 282244413 | 7423750 | 41191100 | 20450800 | 96611013 | 116567750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282244413 | 185377587
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 158807000 | [7 empty] | 100 | 32.3143 | 67.6857 | 51317400 | 32.3143 | 107489600 |  | 51317400 | 0 | 7004900 | 1138800 | 28875250 | 14298450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51317400 | 107489600
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 308815000 | [7 empty] | 100 | 74.7784 | 25.2216 | 230927013 | 74.7784 | 77887987 |  | 230927013 | 7423750 | 34186200 | 19312000 | 67735763 | 102269300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230927013 | 77887987
02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 381250000 | [7 empty] | 100 | 35.43 | 64.57 | 135076700 | 35.43 | 246173300 |  | 135076700 | 0 | 40129200 | 2000000 | 50249900 | 42697600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135076700 | 246173300
12 | PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR | 42000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 42000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000000
| BELANJA MODAL | 42000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 42000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000000
| Pengadaan Printer | 2000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000
| Pengadaan Laptop | 10000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
| Pengadaan Komputer PC | 10000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
| Pengadaan Mesin Absensi | 20000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000
20 | PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR | 21000000 | [7 empty] | 100 | 61.9048 | 38.0952 | 13000000 | 61.9048 | 8000000 |  | 13000000 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000000 | 8000000
| BELANJA PEGAWAI | 6000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 3000000 | 50 | 3000000 |  | 3000000 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000
| Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap | 6000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 3000000 | 50 | 3000000 |  | 3000000 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 15000000 | [7 empty] | 100 | 66.6667 | 33.3333 | 10000000 | 66.6667 | 5000000 |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 5000000
| Belanja Pemeliharaan Gedung/ Bangunan | 15000000 | [7 empty] | 100 | 66.6667 | 33.3333 | 10000000 | 66.6667 | 5000000 |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 5000000
22 | PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 310000000 | [7 empty] | 100 | 38.6699 | 61.3301 | 119876700 | 38.6699 | 190123300 |  | 119876700 | 0 | 39129200 | 1500000 | 49749900 | 29497600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119876700 | 190123300
| BELANJA PEGAWAI | 18000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 9000000 | 50 | 9000000 |  | 9000000 | 0 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000
| Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap | 18000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 9000000 | 50 | 9000000 |  | 9000000 | 0 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 292000000 | [7 empty] | 100 | 37.9715 | 62.0285 | 110876700 | 37.9715 | 181123300 |  | 110876700 | 0 | 36129200 | 0 | 48249900 | 26497600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110876700 | 181123300
| Belanja jasa servis | 54800000 | [7 empty] | 100 | 20.2761 | 79.7239 | 11111300 | 20.2761 | 43688700 |  | 11111300 | 0 | 4965100 | 0 | 4546200 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11111300 | 43688700
| Belanja penggantian suku cadang | 65200000 | [7 empty] | 100 | 64.1531 | 35.8469 | 41827800 | 64.1531 | 23372200 |  | 41827800 | 0 | 22122800 | 0 | 6140000 | 13565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41827800 | 23372200
| Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas | 154600000 | [7 empty] | 100 | 36.6527 | 63.3473 | 56665100 | 36.6527 | 97934900 |  | 56665100 | 0 | 9041300 | 0 | 36291200 | 11332600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56665100 | 97934900
| Belanja surat tanda nomor kendaraan | 17400000 | [7 empty] | 100 | 7.3132 | 92.6868 | 1272500 | 7.3132 | 16127500 |  | 1272500 | 0 | 0 | 0 | 1272500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272500 | 16127500
26 | PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR | 8250000 | [7 empty] | 100 | 26.6667 | 73.3333 | 2200000 | 26.6667 | 6050000 |  | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 6050000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 8250000 | [7 empty] | 100 | 26.6667 | 73.3333 | 2200000 | 26.6667 | 6050000 |  | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 6050000
| Belanja Pemeliharaan Komputer/ Laptop/ Printer | 2400000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 1200000 | 50 | 1200000 |  | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000
| Belanja Pemeliharaan Air Conditioner/ Kipas | 3850000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3850000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850000
| Belanja Pemeliharaan Generator/ Genset | 2000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 1000000 | 50 | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000
03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 48500000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48500000
02 | PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA. | 48500000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48500000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 48500000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48500000
| Belanja Pakaian dinas harian (PDH) | 12750000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12750000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12750000
| Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 35750000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35750000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35750000
05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 12000000 | [7 empty] | 100 | 58.3333 | 41.6667 | 7000000 | 58.3333 | 5000000 |  | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 5000000
05 | Pengembangan SDM | 12000000 | [7 empty] | 100 | 58.3333 | 41.6667 | 7000000 | 58.3333 | 5000000 |  | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 5000000
| Belanja Bimbingan Teknis | 12000000 | [7 empty] | 100 | 58.3333 | 41.6667 | 7000000 | 58.3333 | 5000000 |  | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 5000000
06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 16500000 | [7 empty] | 100 | 49.0909 | 50.9091 | 8100000 | 49.0909 | 8400000 |  | 8100000 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1900000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100000 | 8400000
01 | PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA | 16500000 | [7 empty] | 100 | 49.0909 | 50.9091 | 8100000 | 49.0909 | 8400000 |  | 8100000 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1900000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100000 | 8400000
| BELANJA PEGAWAI | 12000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 6000000 | 50 | 6000000 |  | 6000000 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000
| Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap | 12000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 6000000 | 50 | 6000000 |  | 6000000 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 4500000 | [7 empty] | 100 | 46.6667 | 53.3333 | 2100000 | 46.6667 | 2400000 |  | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 2400000
| Belanja Cetak | 4500000 | [7 empty] | 100 | 46.6667 | 53.3333 | 2100000 | 46.6667 | 2400000 |  | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 2400000
20 | PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA | 1536366250 | [7 empty] | 100 | 37.5662 | 62.4338 | 577154967 | 37.5662 | 959211283 |  | 577154967 | 49346000 | 22654000 | 178117500 | 144529308 | 182508159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577154967 | 730321533
08 | PENYELENGGARAAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT DI DAERAH TERKENA BENCANA | 1277776500 | [7 empty] | 100 | 44.2296 | 55.7704 | 565154967 | 44.2296 | 712621533 |  | 565154967 | 49346000 | 20654000 | 177117500 | 139529308 | 178508159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565154967 | 712621533
| BELANJA PEGAWAI | 12000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 6000000 | 50 | 6000000 |  | 6000000 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000
| Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap | 12000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 6000000 | 50 | 6000000 |  | 6000000 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 1265776500 | [7 empty] | 100 | 44.1749 | 55.8251 | 559154967 | 44.1749 | 706621533 |  | 559154967 | 49346000 | 18654000 | 176117500 | 138529308 | 176508159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559154967 | 706621533
| Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas | 12226500 | [7 empty] | 100 | 13.4135 | 86.5865 | 1640000 | 13.4135 | 10586500 |  | 1640000 | 0 | 0 | 507500 | 432500 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640000 | 10586500
| Belanja Jasa Pengawalan dan Pengamanan | 971250000 | [7 empty] | 100 | 46.4284 | 53.5716 | 450935600 | 46.4284 | 520314400 |  | 450935600 | 49346000 | 18654000 | 141100000 | 87050000 | 154785600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450935600 | 520314400
| Belanja Premi Asuransi Kesehatan (Non PNS) | 108000000 | [7 empty] | 100 | 37.342 | 62.658 | 40329367 | 37.342 | 67670633 |  | 40329367 | 0 | 0 | 0 | 35426808 | 4902559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40329367 | 67670633
| Belanja Makanan dan Minuman | 174300000 | [7 empty] | 100 | 38.0092 | 61.9908 | 66250000 | 38.0092 | 108050000 |  | 66250000 | 0 | 0 | 34510000 | 15620000 | 16120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66250000 | 108050000
09 | PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGARAH DAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA | 30100000 | [7 empty] | 100 | 19.9336 | 80.0664 | 6000000 | 19.9336 | 24100000 |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 17700000
| BELANJA PEGAWAI | 23700000 | [7 empty] | 100 | 25.3165 | 74.6835 | 6000000 | 25.3165 | 17700000 |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 17700000
| Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11700000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 11700000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700000
| Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap | 12000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 6000000 | 50 | 6000000 |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 6400000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biaya Dekorasi | 500000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biaya Publikasi | 500000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5400000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PENCEGAHAN DINI PENGENDALIAN KARHUTLA | 208250000 | [7 empty] | 100 | 2.8812 | 97.1188 | 6000000 | 2.8812 | 202250000 |  | 6000000 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0
| BELANJA PEGAWAI | 12000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 6000000 | 50 | 6000000 |  | 6000000 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0
| Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap | 12000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 6000000 | 50 | 6000000 |  | 6000000 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0
| BELANJA BARANG DAN JASA | 196250000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 196250000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas | 36750000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36750000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Belanja Jasa Pengawalan dan Pengamanan | 90000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 90000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Belanja Jasa Service | 12500000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Belanja Pengantian Suku Cadang | 19200000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 19200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 37800000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37800000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PELATIHAN MITIGASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TANGGUH BENCANA | 20239750 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20239750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BELANJA PEGAWAI | 3000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap | 3000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BELANJA BARANG DAN JASA | 17239750 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 17239750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Belanja Alat Tulis Kantor | 719210 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 719210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biaya Dekorasi | 250000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 250000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Belanja Bahan Praktek dan Percontohan | 1680790 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1680790 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Belanja Trnsportasi, Akomodasi dan Konsumsi | 800000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 800000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur | 2800000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2800000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Belanja Jasa Kebersihan | 100000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Belanja Jasa Kegiatan Sosialisasi | 2500000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Belanja Cetak | 375000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 375000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Belanja Penggandaan | 194750 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 194750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1020000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1020000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Belanja Pakaian Olahraga | 6800000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6800000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JUMLAH TOTAL 17 KEGIATAN | 2662537208 | [7 empty] | 100 | 40.8713 | 59.1287 | 1088213942 | 40.8713 | 1574323266 |  | 1088213942 | 58900320 | 129291860 | 208018300 | 320293707 | 371709755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088213942 | 1345433516
[13 empty] | Kuala Tungkal, Mei 2019 |  |  |  | 59.1287 |  | 0
Mengetahui
Kepala Pelaksana
| Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran | [11 empty] | Bendahara Pengeluaran
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
| Drs. H. KOSASIH | [11 empty] | MUHAMMAD RIDUAN
| NIP. 19591230 198103 1 008 | [11 empty] | Nip. 19740319 200701 1 016
|  | 2662537208 | [10 empty] | 1088213942 | 40.8713

## sekre (2)
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
POSISI / KEADAAN BULAN : MEI 2019
NAMA SKPD / SATUAN KERJA |  | : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KAB. TANJAB BARAT
NAMA KEGIATAN |  | : KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. TANJAB BARAT
JUMLAH DANA DALAM DPA |  | : Rp. 1.428.878.350,-
TAHUN ANGGARAN |  | : 2019
SASARAN |  | :
MANFAAT |  | : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KAB. TANJAB BARAT
NO | URAIAN KEGIATAN | Total Dana Dalam DPA | Volume | Lokasi | PELAKSANAAN KEGIATAN |  |  |  |  | PERKEMBANGAN PELAKSANAAN |  |  |  |  | SisaAnggaran | KET
[5 empty] | L/PL/PML/SW | Kontraktor | Nilai | Jangka Waktu |  | Realisasi Fisik |  |  | Daya Serap Keuangan
[6 empty] | Pelaksana | Kontrak | Mulai | Selesai | Target | Rea | Dev | ( Rp) | (%)
[6 empty] | (PT/CV) | (Rp) |  |  | (%) | (%) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (11-12) | 14 | 15 (14-13) | 16 (3-14) | 17
01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 667920958 | [7 empty] | 100 | 54.0307 | 45.9693 | 360882275 | 54.0307 | 307038683
01 | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT | 900000 | [7 empty] | 100 | 25 | 75 | 225000 | 25 | 675000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 900000 | [7 empty] | 100 | 25 | 75 | 225000 | 25 | 675000
| Belanja bahan Pakai Habis | 900000 | [7 empty] | 100 | 25 | 75 | 225000 | 25 | 675000
02 | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 36600000 | [7 empty] | 100 | 36.8697 | 63.1303 | 13494319 | 36.8697 | 23105681
| BELANJA BARANG DAN JASA | 36600000 | [7 empty] | 100 | 36.8697 | 63.1303 | 13494319 | 36.8697 | 23105681
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 2400000 | [7 empty] | 100 | 41.6667 | 58.3333 | 1000000 | 41.6667 | 1400000
| Belanja Air | 4200000 | [7 empty] | 100 | 5.7381 | 94.2619 | 241000 | 5.7381 | 3959000
| Belanja Listrik | 30000000 | [7 empty] | 100 | 40.8444 | 59.1556 | 12253319 | 40.8444 | 17746681
07 | PENYEDIAAN JASA ADM.KEUANGAN | 77575000 | [7 empty] | 100 | 45.7235 | 54.2765 | 35470000 | 45.7235 | 42105000
| BELANJA PEGAWAI | 77500000 | [7 empty] | 100 | 45.7677 | 54.2323 | 35470000 | 45.7677 | 42030000
| Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 77500000 | [7 empty] | 100 | 45.7677 | 54.2323 | 35470000 | 45.7677 | 42030000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 75000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 75000
| Belanja Penggandaan | 75000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 75000
08 | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR | 8428645 | [7 empty] | 100 | 54.2465 | 45.7535 | 4572245 | 54.2465 | 3856400
| BELANJA PEGAWAI | 6000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 3000000 | 50 | 3000000
| Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap | 6000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 3000000 | 50 | 3000000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 2428645 | [7 empty] | 100 | 64.7375 | 35.2625 | 1572245 | 64.7375 | 856400
| Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 2428645 | [7 empty] | 100 | 64.7375 | 35.2625 | 1572245 | 64.7375 | 856400
10 | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 31234813 | [7 empty] | 100 | 52.1361 | 47.8639 | 16284598 | 52.1361 | 14950215
| BELANJA BARANG DAN JASA | 31234813 | [7 empty] | 100 | 52.1361 | 47.8639 | 16284598 | 52.1361 | 14950215
| Belanja Alat Tulis Kantor | 31234813 | [7 empty] | 100 | 52.1361 | 47.8639 | 16284598 | 52.1361 | 14950215
11 | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 26700000 | [7 empty] | 100 | 17.8352 | 82.1648 | 4762000 | 17.8352 | 21938000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 26700000 | [7 empty] | 100 | 17.8352 | 82.1648 | 4762000 | 17.8352 | 21938000
| Biaya Dekorasi | 5000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5000000
| Biaya Publikasi | 14400000 | [7 empty] | 100 | 6.9444 | 93.0556 | 1000000 | 6.9444 | 13400000
| Belanja Cetak | 900000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 450000 | 50 | 450000
| Belanja Penggandaan | 6400000 | [7 empty] | 100 | 51.75 | 48.25 | 3312000 | 51.75 | 3088000
13 | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | 4460500 | [7 empty] | 100 | 54.4715 | 45.5285 | 2429700 | 54.4715 | 2030800
| BELANJA BARANG DAN JASA | 4460500 | [7 empty] | 100 | 54.4715 | 45.5285 | 2429700 | 54.4715 | 2030800
| Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | 4460500 | [7 empty] | 100 | 54.4715 | 45.5285 | 2429700 | 54.4715 | 2030800
15 | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN | 12000000 | [7 empty] | 100 | 5 | 95 | 600000 | 5 | 11400000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 12000000 | [7 empty] | 100 | 5 | 95 | 600000 | 5 | 11400000
| Belanja Surat kabar/majalah | 12000000 | [7 empty] | 100 | 5 | 95 | 600000 | 5 | 11400000
17 | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | 2400000 | [7 empty] | 100 | 33.3333 | 66.6667 | 800000 | 33.3333 | 1600000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 2400000 | [7 empty] | 100 | 33.3333 | 66.6667 | 800000 | 33.3333 | 1600000
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2400000 | [7 empty] | 100 | 33.3333 | 66.6667 | 800000 | 33.3333 | 1600000
18 | RAPAT-RAPAT KOORDINASI & KONSULTASI KE LUAR DAERAH | 467622000 | [7 empty] | 100 | 60.3574 | 39.6426 | 282244413 | 60.3574 | 185377587
| BELANJA BARANG DAN JASA | 467622000 | [7 empty] | 100 | 60.3574 | 39.6426 | 282244413 | 60.3574 | 185377587
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 158807000 | [7 empty] | 100 | 32.3143 | 67.6857 | 51317400 | 32.3143 | 107489600
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 308815000 | [7 empty] | 100 | 74.7784 | 25.2216 | 230927013 | 74.7784 | 77887987
02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 381250000 | [7 empty] | 100 | 35.43 | 64.57 | 135076700 | 35.43 | 246173300
12 | PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR | 42000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 42000000
| BELANJA MODAL | 42000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 42000000
| Pengadaan Printer | 2000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2000000
| Pengadaan Laptop | 10000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10000000 | 0
| Pengadaan Komputer PC | 10000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10000000
| Pengadaan Mesin Absensi | 20000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20000000
20 | PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR | 21000000 | [7 empty] | 100 | 61.9048 | 38.0952 | 13000000 | 61.9048 | 8000000
| BELANJA PEGAWAI | 6000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 3000000 | 50 | 3000000
| Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap | 6000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 3000000 | 50 | 3000000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 15000000 | [7 empty] | 100 | 66.6667 | 33.3333 | 10000000 | 66.6667 | 5000000
| Belanja Pemeliharaan Gedung/ Bangunan | 15000000 | [7 empty] | 100 | 66.6667 | 33.3333 | 10000000 | 66.6667 | 5000000
22 | PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 310000000 | [7 empty] | 100 | 38.6699 | 61.3301 | 119876700 | 38.6699 | 190123300
| BELANJA PEGAWAI | 18000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 9000000 | 50 | 9000000
| Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap | 18000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 9000000 | 50 | 9000000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 292000000 | [7 empty] | 100 | 37.9715 | 62.0285 | 110876700 | 37.9715 | 181123300
| Belanja jasa servis | 54800000 | [7 empty] | 100 | 20.2761 | 79.7239 | 11111300 | 20.2761 | 43688700
| Belanja penggantian suku cadang | 65200000 | [7 empty] | 100 | 64.1531 | 35.8469 | 41827800 | 64.1531 | 23372200
| Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas | 154600000 | [7 empty] | 100 | 36.6527 | 63.3473 | 56665100 | 36.6527 | 97934900
| Belanja surat tanda nomor kendaraan | 17400000 | [7 empty] | 100 | 7.3132 | 92.6868 | 1272500 | 7.3132 | 16127500
26 | PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR | 8250000 | [7 empty] | 100 | 26.6667 | 73.3333 | 2200000 | 26.6667 | 6050000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 8250000 | [7 empty] | 100 | 26.6667 | 73.3333 | 2200000 | 26.6667 | 6050000
| Belanja Pemeliharaan Komputer/ Laptop/ Printer | 2400000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 1200000 | 50 | 1200000
| Belanja Pemeliharaan Air Conditioner/ Kipas | 3850000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3850000
| Belanja Pemeliharaan Generator/ Genset | 2000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 1000000 | 50 | 1000000
03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 48500000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48500000
02 | PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA. | 48500000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48500000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 48500000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48500000
| Belanja Pakaian dinas harian (PDH) | 12750000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12750000
| Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 35750000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35750000
05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 12000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12000000
05 | Pengembangan SDM | 12000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12000000
| Belanja Bimbingan Teknis | 12000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12000000
06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 16500000 | [7 empty] | 100 | 49.0909 | 50.9091 | 8100000 | 49.0909 | 8400000
01 | PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA | 16500000 | [7 empty] | 100 | 49.0909 | 50.9091 | 8100000 | 49.0909 | 8400000
| BELANJA PEGAWAI | 12000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 6000000 | 50 | 6000000
| Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap | 12000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 6000000 | 50 | 6000000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 4500000 | [7 empty] | 100 | 46.6667 | 53.3333 | 2100000 | 46.6667 | 2400000
| Belanja Cetak | 4500000 | [7 empty] | 100 | 46.6667 | 53.3333 | 2100000 | 46.6667 | 2400000
| JUMLAH TOTAL 17 KEGIATAN | 1126170958 | [7 empty] | 100 | 44.7587 | 55.2413 | 504058975 | 44.7587 | 622111983
Kuala Tungkal, Mei 2019
Mengetahui
| Kepala Pelaksana | [11 empty] | Bendahara Pengeluaran
Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
| Drs. H. KOSASIH | [11 empty] | MUHAMMAD RIDUAN
| NIP. 19591230 198103 1 008 | [11 empty] | Nip. 19740319 200701 1 016
PEJPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
FERYZANO, SE
Nip. 19641108 199203 1 006

## bidang
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
POSISI / KEADAAN BULAN : MEI 2019
NAMA SKPD / SATUAN KERJA |  | : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KAB. TANJAB BARAT
NAMA KEGIATAN |  | : KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. TANJAB BARAT
JUMLAH DANA DALAM DPA |  | : Rp. 1.428.878.350,-
TAHUN ANGGARAN |  | : 2019
SASARAN |  | :
MANFAAT |  | : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KAB. TANJAB BARAT
NO | URAIAN KEGIATAN | Total Dana Dalam DPA | Volume | Lokasi | PELAKSANAAN KEGIATAN |  |  |  |  | PERKEMBANGAN PELAKSANAAN |  |  |  |  | SisaAnggaran | KET
[5 empty] | L/PL/PML/SW | Kontraktor | Nilai | Jangka Waktu |  | Realisasi Fisik |  |  | Daya Serap Keuangan
[6 empty] | Pelaksana | Kontrak | Mulai | Selesai | Target | Rea | Dev | ( Rp) | (%)
[6 empty] | (PT/CV) | (Rp) |  |  | (%) | (%) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (11-12) | 14 | 15 (14-13) | 16 (3-14) | 17
20 | PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA | 1536366250 | [7 empty] | 100 | 37.5662 | 62.4338 | 577154967 | 37.5662 | 959211283
08 | PENYELENGGARAAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT DI DAERAH TERKENA BENCANA | 1277776500 | [7 empty] | 100 | 44.2296 | 55.7704 | 565154967 | 44.2296 | 712621533
| BELANJA PEGAWAI | 12000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 6000000 | 50 | 6000000
| Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap | 12000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 6000000 | 50 | 6000000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 1265776500 | [7 empty] | 100 | 44.1749 | 55.8251 | 559154967 | 44.1749 | 706621533
| Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas | 12226500 | [7 empty] | 100 | 13.4135 | 86.5865 | 1640000 | 13.4135 | 10586500
| Belanja Jasa Pengawalan dan Pengamanan | 971250000 | [7 empty] | 100 | 46.4284 | 53.5716 | 450935600 | 46.4284 | 520314400
| Belanja Premi Asuransi Kesehatan (Non PNS) | 108000000 | [7 empty] | 100 | 37.342 | 62.658 | 40329367 | 37.342 | 67670633
| Belanja Makanan dan Minuman | 174300000 | [7 empty] | 100 | 38.0092 | 61.9908 | 66250000 | 38.0092 | 108050000
09 | PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGARAH DAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA | 30100000 | [7 empty] | 100 | 19.9336 | 80.0664 | 6000000 | 19.9336 | 24100000
| BELANJA PEGAWAI | 23700000 | [7 empty] | 100 | 25.3165 | 74.6835 | 6000000 | 25.3165 | 17700000
| Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 11700000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 11700000
| Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap | 12000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 6000000 | 50 | 6000000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 6400000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6400000
| Biaya Dekorasi | 500000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500000
| Biaya Publikasi | 500000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500000
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5400000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5400000
10 | PENCEGAHAN DINI PENGENDALIAN KARHUTLA | 208250000 | [7 empty] | 100 | 2.8812 | 97.1188 | 6000000 | 2.8812 | 202250000
| BELANJA PEGAWAI | 12000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 6000000 | 50 | 6000000
| Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap | 12000000 | [7 empty] | 100 | 50 | 50 | 6000000 | 50 | 6000000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 196250000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 196250000
| Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas | 36750000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36750000
| Belanja Jasa Pengawalan dan Pengamanan | 90000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 90000000
| Belanja Jasa Service | 12500000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12500000
| Belanja Pengantian Suku Cadang | 19200000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 19200000
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 37800000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37800000
19 | PELATIHAN MITIGASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TANGGUH BENCANA | 20239750 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20239750
| BELANJA PEGAWAI | 3000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3000000
| Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap | 3000000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3000000
| BELANJA BARANG DAN JASA | 17239750 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 17239750
| Belanja Alat Tulis Kantor | 719210 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 719210
| Biaya Dekorasi | 250000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 250000
| Belanja Bahan Praktek dan Percontohan | 1680790 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1680790
| Belanja Trnsportasi, Akomodasi dan Konsumsi | 800000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 800000
| Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur | 2800000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2800000
| Belanja Jasa Kebersihan | 100000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100000
| Belanja Jasa Kegiatan Sosialisasi | 2500000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2500000
| Belanja Cetak | 375000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 375000
| Belanja Penggandaan | 194750 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 194750
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1020000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1020000
| Belanja Pakaian Olahraga | 6800000 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6800000
| JUMLAH TOTAL 17 KEGIATAN | 1536366250 | [7 empty] | 100 | 37.5662 | 62.4338 | 577154967 | 37.5662 | 959211283
Kuala Tungkal, Mei 2019
Mengetahui
| Kepala Pelaksana | [11 empty] | Bendahara Pengeluaran
Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
| Drs. H. KOSASIH | [11 empty] | MUHAMMAD RIDUAN
| NIP. 19591230 198103 1 008 | [11 empty] | Nip. 19740319 200701 1 016
PEJPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
FERYZANO, SE
Nip. 19641108 199203 1 006

## rekap
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
POSISI / KEADAAN BULAN : MEI 2019
NO | UNIT KERJA/ NAMA PROGRAM/URAIAN KEGIATAN | Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | Jumlah DPA |  |  | Perkembangan Pelaksanaan |  |  | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  | APBD Murni Rp. | Perubahan Rp. | Jumlah Total Rp. | Realisasi Keuangan |  | Fisik % |  | Status Laporan |  | Tanggal Pembuatan Laporan
[6 empty] | Rp. | % |  |  | LBL | LBI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAN KEBAKARAN KAB. TANJAB BARAT
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |  |  | 667920958 | 0 | 667920958 | 360882275 | 54.0307 | 54.0307 | 307038683 |  |  |  | 54.0307 | 0
1 | Penyediaan Jasa Surat menyurat |  | 900000 | 0 | 900000 | 225000 | 25 | 25 | 675000
2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |  | 36600000 | 0 | 36600000 | 13494319 | 36.8697 | 36.8697 | 23105681
3 | Penyediaan jasa administrasi keuangan |  | 77575000 | 0 | 77575000 | 35470000 | 45.7235 | 45.7235 | 42105000
4 | Penyediaan jasa kebersihan kantor |  | 8428645 | 0 | 8428645 | 4572245 | 54.2465 | 54.2465 | 3856400
5 | Penyediaan alat tulis kantor |  | 31234813 | 0 | 31234813 | 16284598 | 52.1361 | 52.1361 | 14950215
6 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |  | 26700000 | 0 | 26700000 | 4762000 | 17.8352 | 17.8352 | 21938000
7 | Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor |  | 4460500 | 0 | 4460500 | 2429700 | 54.4715 | 54.4715 | 2030800
8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan |  | 12000000 | 0 | 12000000 | 600000 | 5 | 5 | 11400000
9 | Penyediaan makanan dan minuman |  | 2400000 | 0 | 2400000 | 800000 | 33.3333 | 33.3333 | 1600000 | [6 empty] | #REF!
10 | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |  | 467622000 | 0 | 467622000 | 282244413 | 60.3574 | 60.3574 | 185377587 | [6 empty] | #NAME?
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR |  |  | 381250000 | 0 | 381250000 | 135076700 | 35.43 | 35.43 | 246173300 | [6 empty] | -68117608
11 | Pengadaan peralatan gedung kantor |  | 42000000 | 0 | 42000000 | 0 | 0 | 0 | 42000000 |  |  |  |  | 35.43
12 | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor |  | 21000000 | 0 | 21000000 | 13000000 | 61.9048 | 61.9048 | 8000000
13 | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional |  | 310000000 | 0 | 310000000 | 119876700 | 38.6699 | 38.6699 | 190123300
14 | Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor |  | 8250000 | 0 | 8250000 | 2200000 | 26.6667 | 26.6667 | 6050000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR |  |  | 48500000 | 0 | 48500000 | 0 | 0 | 0 | 48500000 | [5 empty] | 124480828
15 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya |  | 48500000 | 0 | 48500000 | 0 | 0 | 0 | 48500000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR |  |  | 12000000 | 0 | 12000000 | 7000000 | 58.3333 | 58.3333 | 5000000
16 | Pengembangan SDM |  | 12000000 | 0 | 12000000 | 7000000 | 58.3333 | 58.3333 | 5000000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |  |  | 16500000 | 0 | 16500000 | 8100000 | 49.0909 | 49.0909 | 8400000
17 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja |  | 16500000 | 0 | 16500000 | 8100000 | 49.0909 | 49.0909 | 8400000
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM |  |  | 1536366250 | 0 | 1536366250 | 577154967 | 37.5662 | 37.5662 | 959211283
18 | Penyelenggaraan Penanganan Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana |  | 1277776500 | 0 | 1277776500 | 565154967 | 44.2296 | 44.2296 | 712621533
19 | Pembentukan Tim Pembina dan Pengarah dan Tim Koordinasi Penaggulangan Bencana |  | 30100000 | 0 | 30100000 | 6000000 | 19.9336 | 19.9336 | 24100000
20 | Pencegahan Dini Pengendalian Karhutla |  | 208250000 | 0 | 208250000 | 6000000 | 2.8812 | 2.8812 | 202250000
21 | Pelatihan Mitigasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tangguh Bencana |  | 20239750 | 0 | 20239750 | 0 | 0 | 0 | 20239750
| JUMLAH TOTAL 21 KEGIATAN |  | 2662537208 | 0 | 2662537208 | 1088213942 | 40.8713 | 40.8713 | 1574323266
Kuala Tungkal, Mei 2019
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Drs. H. KOSASIH
NIP. 19591230 198103 1 008