## Evaluasi Internal TW 4
EVALUASI INTERNAL KINERJA SASARAN TAHUN 2019
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Target / Realisasi | [7 empty] | Program / Kegiatan | Indikator (Output) | Target / Realisasi | [7 empty] | Jumlah |  | Ket
[5 empty] | TW 1 |  | TW 2 |  | TW 3 |  | TW 4 |  |  |  | TW 1 |  | TW 2 |  | TW 3 |  | TW 4
[5 empty] | T | R | T | R | T | R | T | R |  |  | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7 empty] | 7 | 8 | 9 | [7 empty] | 10 |  | 11
1. | Meningkatnya Penerimaan | Tingkat Kenaikan | 5.1 | % | [6 empty] | 5.1% | 12.78% | Peningkatan Pengembangan Sistem
| Pendapatan Daerah melalui | Penerimaan Pendapatan | [10 empty] | Pelaporan Capaian Kinerja dan
| Penerimaan Pendapatan | Asli Daerah | [10 empty] | Keuangan
| Asli Daerah | [11 empty] | Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang PBB P2 | Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang PBB P2 |  |  |  |  | 13 Kec | 13 Kec |  |  | 13 Kec | 13 Kec
[13 empty] | Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelolaan Pendapatan Daerah | Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Daerah dengan SKPD | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan
[13 empty] | Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah | Tersedianya Data Penerimaan Pendapatan Daerah yang akurat dan akuntabel | 3 Buku Lap | 3 Buku Lap | 3 Buku Lap | 3 Buku Lap | 3 Buku Lap | 3 Buku Lap | 3 Buku Lap | 3 Buku Lap | 12 Buku Lap | 12 Buku Lap
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
[13 empty] | Verifikasi dan Validasi Data Objek dan Subjek PBB-P2 | Jumlah Data Objek dan Subjek PBB-P2 yang diverifikasi | 750 OP | 540 OP | 1.500 OP | 438 OP | 2.000 OP | 1.944 OP | 2.750 OP | 5.293 OP | 7.000 OP | 8.215 OP
[13 empty] | Verifikasi dan Validasi Pelayanan BPHTB | Jumlah Data Objek BPHTB yang diverifikasi | 200 OP | 293 OP | 200 OP | 193 OP | 200 OP | 269 OP | 100 OP | 243 OP | 700 OP | 998 OP
[13 empty] | Evaluasi Penerimaan PBB-P2 | Terlaksananya Penerimaan PBB P2 |  | 175271676 | 1800000000 | 439278708 | 2700000000 | 3704389273 | 1500000000 | 513194839 | 6000000000 | 4832134496 | Tidak tercapai target karena target terlalu besar dari pokok ketetapan PBB-P2
[13 empty] | Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2 | Jumlah Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2 yang dilaksanakan | 1 Kali | 1 Kali | [6 empty] | 1 Kali | 1 Kali
[13 empty] | Pendataan dan Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB-P2 | Jumlah Data Wajib Pajak PBB-P2 | 750 OP | 540 OP | 1.500 OP | 438 OP | 2.000 OP | 1.944 OP | 2.750 OP | 5.293 OP | 7.000 OP | 8.215 OP
[13 empty] | Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB P2 | Terlaksananya Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB-P2 | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan
[13 empty] | Pelayanan Mobil Keliling PBB-P2 | Jumlah Pelayanan Mobil Keliling PBB-P2 yang dilaksanakan |  |  | 11 Kec 18 Kali | 11 Kec 18 Kali | 11 Kec 23 Kali | 11 Kec 21 Kali | 11 Kec 47 Kali | 11 Kec 1 Kali | 11 Kec 88 Kali | 11 Kec 40 Kali | Realisasi 40 Kali dari target 88 Kali efesiensi anggaran
[13 empty] | Penyampaian dan Penagihan PBB-P2 | Jumlah Penyampaian SPPT dan Penagihan PBB-P2 BPHTB |  | 102.867 SPPT 267 BPHTB | 33.000 SPPT 210 BPHTB | 298 SPPT 209 BPHTB | 49.500 SPPT 315 BPHTB | 1.264 SPPT 156 BPHTB | 27.500 SPPT 175 BPHTB | 0 SPPT 181 BPHTB | 110.000 SPPT 700 BPHTB | 104.429 SPPT 862 BPHTB | SPPT ada yang di kembalikan/ dibatalkan akibat ganda dan OP/WP tidak ditemukan
[13 empty] | Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah | 2.000 SPTPD/SKPD | 2.916 SPTPD/SKPD | 2.000 SPTPD/SKPD | 1.040 SPTPD/SKPD | 3.000 SPTPD/SKPD | 3.830 SPTPD/SKPD | 3.300 SPTPD/SKPD | 6.975 SPTPD/SKPD | 10.300 SPTPD/SKPD | 14.761 SPTPD/SKPD
[13 empty] | Pengelolaan Data Sistem Informasi 9 Pajak dan Retribusi Daerah | Terlaksananya data berbasis sistem informasi pengelolaan pajak yang efektif, transparan dan akurat | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan
[13 empty] | Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah | Jumlah Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah yang dilaksanakan | 2 Kali | 2 Kali | 2 Kali | 2 Kali | 4 Kali | 2 Kali | 8 Kali | 10 Kali | 16 Kali | 16 Kali
[13 empty] | Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah | Jumlah penagihan pajak daerah | 2.000 SSPD | 2.572 SSPD | 2.000 SSPD | 1.452 SSPD | 3.000 SSPD | 3.719 SSPD | 3.300 SSPD | 7.162 SSPD | 10.300 SSPD | 14.905 SSPD
[13 empty] | Penilaian dan Penetapan Pajak / Retribusi Daerah | Jumlah Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah | 2.000 SPTPD/SKPD | 2.916 SPTPD/SKPD | 2.000 SPTPD/SKPD | 1.040 SPTPD/SKPD | 3.000 SPTPD/SKPD | 3.830 SPTPD/SKPD | 3.300 SPTPD/SKPD | 6.975 SPTPD/SKPD | 10.300 SPTPD/SKPD | 14.761 SPTPD/SKPD
[13 empty] | Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah | Tersusunnya Target Penerimaan Pendapatan Daerah | 1 Kali | 1 Kali |  |  | 1 Kali | 1 Kali |  |  | 2 Kali | 2 Kali
[13 empty] | Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga | Jumlah jenis pelayanan dan pengadministrasian benda berharga |  |  | 40 Jenis | 40 Jenis |  |  |  |  | 40 Jenis | 40 Jenis
[13 empty] | Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah | Terlaksananya Koordinasi Pendapatan Daerah | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan
[13 empty] | Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah | Terlaksananya Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan
[13 empty] | Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah | Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah |  |  | 10% | 13% | 45% | 57% | 45% | 30% | 100% | 100%
[13 empty] | Kajian dan Promosi Peningkatan Pendapatan Daerah | Terlaksananya Kajian Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Daerah |  |  | 25% | 25% | 40% | 41% | 35% | 34% | 100% | 100%
[13 empty] | Penyuluhan Pajak Daerah | Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah |  |  | 140 WP | 140 WP | 350 WP | 265 WP | 260 WP | 345 WP | 750 WP | 750 WP
[13 empty] | Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah | Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Pengelola Pajak |  |  |  |  | 70% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100%
[13 empty] | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah | Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah |  |  |  |  | 1 Kali Rakor | 0 | 1 Kali Rakor | 1 Kali Rakor | 2 Kali Rakor | 1 Kali Rakor
[13 empty] | Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah | Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah |  |  | 50% | 50% |  | 10% | 50% | 40% | 100% | 100%
2. | Meningkatnya Kualitas | - Indeks Kepuasan | 76.61 | NIK | [6 empty] | 76.61 | 77.7 | Peningkatan Sarana dan Prasarana
| Pelayanan Publik dan | Masyarakat | [10 empty] | Aparatur
| Akuntabilitas Kinerja | [11 empty] | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 25% | 25% | 30% | 37.33% | 25% | 21% | 20% | 16.67% | 100% | 100%
[13 empty] | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara |  |  | 20 Unit | 25 Unit | 15 Unit | 8 Unit | 8 Unit | 10 Unit | 43 Unit | 43 Unit
[13 empty] | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 10% | 5.26% | 30% | 25.89% | 30% | 43.85% | 30% | 25% | 100% | 100%
|  | - Nilai AKIP | 62 | [7 empty] | 62 | 68.13 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
[13 empty] | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan yang disusun | 3 Lap | 3 Lap | 3 Lap | 3 Lap | 3 Lap | 3 Lap | 3 Lap | 3 Lap | 12 Lap | 12 Lap
[13 empty] | Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas/ Badan | Jumlah Dokumen yang disusun | 1 Dok Renja | 1 Dok Renja | 2 Dok Renja 1 RKA | 2 Dok Renja 1 Dok RKA | 2 Dok Renja 1 RKA | 2 Dok Renja 1 RKA |  |  | 5 Dok Renja 2 Dok RKA | 5 Dok Renja 2 Dok RKA
Kuala Tungkal,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
YON HERI, SP, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19690801 199703 1 007